## Sheet3
Task Name | Start | End | Duration (days)
Beta Development | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 8
Play Testing | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 7
Test & Bugfix | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 7
Bug Fix | 2022-12-03 | 2022-12-09 | 6
Create Menus | 2022-12-03 | 2022-12-09 | 6
Program Feature X | 2022-12-03 | 2022-12-09 | 6
Alpha Development | 2022-12-04 | 2022-12-09 | 5
Create Character Model | 2022-12-04 | 2022-12-09 | 5
Create Obstacle Sprites | 2022-12-04 | 2022-12-09 | 5
Create Placeholder Art | 2022-12-04 | 2022-12-09 | 5
First Playable Development | 2022-12-04 | 2022-12-09 | 5
Create Placeholder Level | 2022-12-06 | 2022-12-09 | 3
Program Basic Gameplay | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 2

## Sheet4
Task Name | Start | End | Duration (days)
Test & Bugfix | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 7

## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
|  |  |  | Row Labels | Sum of Duration (days)
First Playable Development | 2022-12-04 | 2022-12-09 | 5 | Alpha Development | 5
Create Placeholder Art | 2022-12-04 | 2022-12-09 | 5 | 2022-12-04 | 5
Create Placeholder Level | 2022-12-06 | 2022-12-09 | 3 | 2022-12-09 | 5
Program Basic Gameplay | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 2 | Beta Development | 8
Test & Bugfix | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 7 | 2022-12-01 | 8
Alpha Development | 2022-12-04 | 2022-12-09 | 5 | 2022-12-09 | 8
Create Character Sprite | 2022-12-04 | 2022-12-09 | 5 | Bug Fix | 6
Create Obstacle Sprites | 2022-12-04 | 2022-12-09 | 5 | 2022-12-03 | 6
Create Menus | 2022-12-03 | 2022-12-09 | 6 | 2022-12-09 | 6
Program Feature Score Reading / Writing | 2022-12-03 | 2022-12-09 | 6 | Create Character Model | 5
Beta Development | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 8 | 2022-12-04 | 5
Bug Fix | 2022-12-03 | 2022-12-09 | 6 | 2022-12-09 | 5
Play Testing | 2022-12-02 | 2022-12-09 | 7 | Create Menus | 6
|  |  |  | 2022-12-03 | 6
|  |  |  | 2022-12-09 | 6
|  |  |  | Create Obstacle Sprites | 5
|  |  |  | 2022-12-04 | 5
|  |  |  | 2022-12-09 | 5
|  |  |  | Create Placeholder Art | 5
|  |  |  | 2022-12-04 | 5
|  |  |  | 2022-12-09 | 5
|  |  |  | Create Placeholder Level | 3
|  |  |  | 2022-12-06 | 3
|  |  |  | 2022-12-09 | 3
|  |  |  | First Playable Development | 5
|  |  |  | 2022-12-04 | 5
|  |  |  | 2022-12-09 | 5
|  |  |  | Play Testing | 7
|  |  |  | 2022-12-02 | 7
|  |  |  | 2022-12-09 | 7
|  |  |  | Program Basic Gameplay | 2
|  |  |  | 2022-12-07 | 2
|  |  |  | 2022-12-09 | 2
|  |  |  | Program Feature X | 6
|  |  |  | Test & Bugfix | 7
|  |  |  | 2022-12-02 | 7
|  |  |  | 2022-12-09 | 7
(blank)
(blank)
(blank)
|  |  |  | Grand Total | 70